Паспорт лин-проекта

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №29 «Карамелька»»

*наименование учреждения*

Оптимизация процесса подготовки воспитателя к рабочей смене. Введение системы 5S.

*название лин-проекта*

Утверждаю

Зайцева Т.Ю., заведующий МБДОУ ДСКВ №29 «Карамелька»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Ю. Зайцева

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта**Заказчик: Зайцева Т.Ю., заведующий МБДОУ ДСКВ №29 «Карамелька»Процесс: подготовка воспитателя к рабочей смене в соответствии с календарно – тематическим планированием. Границы процесса: от подбора учебно – методического материала до окончания подготовки раздаточного материала.Руководитель проекта: Тартыкова О.В., старший воспитательКоманда проекта: Семёнова И.Н., Черногузова И.К., Пужайкина М.В., Южанина А.М., воспитатели | **Блок 2. Обоснование выбора**1. Длительный процесс подготовки воспитателя к рабочей смене.2. Временные потери на поиск и корректировку учебно – методического материала.3. Передвижение между кабинетами для уточнения и корректировки информации.4. Отсутствие самоорганизации.  |
| **Блок3 Цели и эффекты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели, единицы измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение временных затрат воспитателя на подготовку к рабочему дню.  | 1 час | 40 мин |

**Эффекты:** 1. Тезисное определение важных этапов.2. Экономия времени.3. Повышение уровня удовлетворенности педагогических работников качеством подготовки к рабочей смене. | **Блок 4. Сроки**1. Согласование паспорта лин-проекта – 02.08.20212. Картирование текущего состояния- 03.09.2021- 12.09.20213.Анализ проблем и потерь- с 13.09.2021 по 20.09.20214. Составление карты целевого состояния- с 23.09.2021 по 27.09.20215.Разработка плана мероприятий - с 30.09.2021-01.10.20216. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 02.10.20217.Внедрение улучшений – с 03.10.2021 по 01.12.20218. Мониторинг результатов - с 02.12.2021. - по 10.12.2021 9. Закрытие лин-проекта- 24.12.202110.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 10.01.2022 по 07.02.2022 |