## Slide 1
МБДОУ ДСКВ № 29
«Карамелька»
«Оптимизация процесса заполнения диагностических карт на воспитанников»

## Slide 2
Команда проекта
Тартыкова Оксана Викторовна- старший воспитатель-МБДОУ ДСКВ № 29 «Карамелька»
Руководитель проекта
Поверенова Маргарита Владимировна -воспитатель- МБДОУ ДСКВ № 29 «Карамелька»
Попова Юлия Яковлевна –учитель-логопед -МБДОУ ДСКВ № 29 «Карамелька»
Барсукова Марина Анатольевна- воспитатель- МБДОУ ДСКВ № 29 «Карамелька»

## Slide 3
Паспорт проекта

## Slide 4
Старший воспитатель
Поручение воспитателям и специалистам о проведении диагностики
(5-10 мин.)
ВХОД
ШАГ 1
Воспитатель
Проведение и подсчеты результатов мониторинга
(60 мин.)
Воспитатель
Составление задач по образовательным областям для проведения диагностики
(30мин.)
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 2
ВЫХОД
Старший воспитатель
Изучение результатов освоения ООП ДО
Составление аналитической справки.
(70 мин.)
Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса заполнения
диагностических карт на воспитанников»
ВПП
(время протекания процесса)
150-160 мин.
1
2
3
1. Отсутствие в электронном формате задач по образовательным областям для проведения диагностики.
2. Несогласованность действий всех участников образовательного процесса.
3. Потери при подсчете данных мониторинг
4. Длительность процесса проведения и анализа мониторинга
5. Потери на излишнюю обработку данных
4
5
1
2
3
4
5

## Slide 5
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
Пирамида проблем
1. Отсутствие в электронном формате задач по образовательным областям для проведения диагностики.
2. Несогласованность действий всех участников образовательного процесса.
Потери при подсчете данных мониторинг
Длительность процесса проведения и
анализа мониторинга
Потери на излишнюю
обработку данных
5
4
3
2
1

## Slide 6: Анализ проблем процесса
Экономия времени, мин.
Проблема
Решение
Разработка задач в электронном формате по образовательным областям для проведения диагностики
5
Несогласованность действий всех участников образовательного процесса
Составление графика
10
Потери при подсчете данных мониторинга
15
Длительность процесса проведения и анализа мониторинга
12
30
Потери на излишнюю обработку данных
Перевод данных в электронную форму
Перевод данных в электронную форму
Составление данных в электронном формате
Отсутствие задач в электронном формате по образовательным областям для проведения диагностики

## Slide 7
Старший воспитатель
Поручение воспитателям и специалистам о проведении диагностики
(5-10 мин.)
ВХОД
ШАГ 1
Воспитатель
Проведение и подсчеты результатов мониторинга
(27 мин.)
Воспитатель
Составление задач по образовательным областям для проведения диагностики
(15 мин.)
ШАГ 4
ШАГ 3
ШАГ 2
ВЫХОД
Старший воспитатель
Изучение результатов освоения ООП ДО
Составление аналитической справки.
(30 мин.)
Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса заполнения
диагностических карт на воспитанников»
ВПП
(время протекания процесса)
70-80 мин.
Экономия
70-78 мин.

## Slide 8
Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО |  | СТАЛО | 
Отсутствие задач в электронном формате по образовательным областям для проведения диагностики |  | Разработка задач в электронном формате по образовательным областям для проведения диагностики | 
Потери при подсчете данных мониторинга |  | Перевод данных в электронную форму | 

## Slide 9
Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО |  | СТАЛО | 
Длительность процесса проведения и анализа мониторинга |  | Перевод данных в электронную форму | 
Потери на излишнюю обработку данных |  | Составление данных в электронном формате | 
Длительность процесса ( 150-160 мин.) |  | Длительность процесса (70-80 мин.) | 

## Slide 10
Приглашаем к сотрудничеству
karamelka29.kuz-edu.ru
E-mail: karamelka.029@bk.ru