Паспорт лин-проекта

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №29 «Карамелька»

*наименование учреждения*

Оптимизация процесса заполнения диагностических карт на воспитанников

*название лин-проекта*

Утверждаю

Зайцева Т.Ю., заведующий МБДОУ ДСКВ №29 «Карамелька»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Ю. Зайцева

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта**Заказчик: Зайцева Т.Ю., заведующий МБДОУ ДСКВ №29 «Карамелька»Процесс: заполнению диагностических карт на воспитанников учреждения.Границы процесса: от момента возникновения потребности внесения информации в диагностические карты воспитанников до их полного (по мере необходимости) заполнения. Руководитель проекта: Тартыкова О.В., старший воспитательКоманда проекта: Пужайкина М.В., воспитатель, Барсукова М.А., воспитатель, Попова Ю.Я., учитель-логопед. | **Блок 2. Обоснование выбора**1. Трудоёмкое заполнение диагностических карт на каждого воспитанника учреждения.2. Необходимость проведения мониторинга данных из диагностических карт в ручном виде.3. Наличие некорректных результатов мониторинга по причине «человеческого фактора» (исправления, ошибки в аналитике данных). 4. Нерациональное использование времени педагогов. |
| **Блок3 Цели и эффекты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели, единицы измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени на подсчёт мониторинговых данных (на одну образовательную область) | 35 мин | 5 мин |
| Сокращение времени формирования отчетов воспитателей, старшего воспитателя | 2 часа | 15 мин |

**Эффекты:** 1. Внедрение системы электронного заполнения диагностических карт воспитанников, включающего автоматизированное составление отчетов. 2. Повышение эффективности качества мониторинга в ДОУ3. Высвобождение свободного времени, равномерное распределение нагрузки на воспитателей, специалистов.4. Возможность одновременной работы с электронными диагностическими картами сразу нескольких сотрудников.  | **Блок 4. Сроки**1. Согласование паспорта лин-проекта – 13.01.20212. Картирование текущего состояния - 14.01.2021-01.02.20213.Анализ проблем и потерь - с 02.02.2021 по 16.02.20214. Составление карты целевого состояния- с 17.02.2021 по 05.03.20215.Разработка плана мероприятий - с 09.03.2021-19.02.20216. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 22.03.20217.Внедрение улучшений – с 01.04.2021 по 01.06.20218. Мониторинг результатов - с 02.06.2021. - по 11.06.2021 9. Закрытие лин-проекта- 14.06.202110.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 15.06.2021 по 29.06.2021 |