Паспорт лин-проекта

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №29 «Карамелька»»

*наименование учреждения*

Оптимизация процесса подготовки воспитателя к рабочей смене. Введение системы 5S.

*название лин-проекта*

Утверждаю

Зайцева Т.Ю., заведующий МБДОУ ДСКВ №29 «Карамелька»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Ю. Зайцева

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта**  Заказчик: Зайцева Т.Ю., заведующий МБДОУ ДСКВ №29 «Карамелька»  Процесс: подготовка воспитателя к рабочей смене в соответствии с календарно – тематическим планированием.  Границы процесса: от подбора учебно – методического материала до окончания подготовки раздаточного материала.  Руководитель проекта: Тартыкова О.В., старший воспитатель  Команда проекта: Семёнова И.Н., Черногузова И.К., Пужайкина М.В., Южанина А.М., воспитатели | **Блок 2. Обоснование выбора**  1. Длительный процесс подготовки воспитателя к рабочей смене.  2. Временные потери на поиск и корректировку учебно – методического материала.  3. Передвижение между кабинетами для уточнения и корректировки информации.  4. Отсутствие самоорганизации. |
| **Блок3 Цели и эффекты:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели, единицы измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение временных затрат воспитателя на подготовку к рабочему дню. | 1 час | 40 мин |   **Эффекты:**  1. Тезисное определение важных этапов.  2. Экономия времени.  3. Повышение уровня удовлетворенности педагогических работников качеством подготовки к рабочей смене. | **Блок 4. Сроки**  1. Согласование паспорта лин-проекта – 02.08.2021  2. Картирование текущего состояния- 03.09.2021- 12.09.2021  3.Анализ проблем и потерь- с 13.09.2021 по 20.09.2021  4. Составление карты целевого состояния- с 23.09.2021 по 27.09.2021  5.Разработка плана мероприятий - с 30.09.2021-01.10.2021  6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 02.10.2021  7.Внедрение улучшений – с 03.10.2021 по 01.12.2021  8. Мониторинг результатов - с 02.12.2021. - по 10.12.2021  9. Закрытие лин-проекта- 24.12.2021  10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 10.01.2022 по 07.02.2022 |