Паспорт лин-проекта

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №29 «Карамелька»»

*наименование учреждения*

Оптимизация процесса заполнения и обработки табелей посещаемости детей

*название лин-проекта*

Утверждаю

Зайцева Т.Ю., заведующий МБДОУ ДСКВ №29 «Карамелька»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Ю. Зайцева

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта**Заказчик: Зайцева Т.Ю., заведующий МБДОУ ДСКВ №29 «Карамелька»Процесс: заполнение и обработка табелей посещаемости детейГраницы процесса: от заполнения табеля воспитателем до подписания заведующимРуководитель проекта: Тартыкова О.В., старший воспитательКоманда проекта: воспитатели: Лиханова Н.И., Семёнова И.Н., Ивлева С.А., Пеняйкина О.С., Южанина А.М., Мащенко Л.В. | **Блок 2. Обоснование выбора**1. Временные потери при составлении табеля посещаемости.2. Необходимость ручного подсчёта данных.3. Допущение воспитателями ошибок при подсчете данных в табеле посещаемости.4. Расходы на тиражирование бланков.  |
| **Блок3 Цели и эффекты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели, единицы измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени на заполнение и обработку табелей посещаемости детей | 193 – 310 мин | 119 – 193 мин |

**Эффекты:** 1. Повышение уровня взаимодействия между всеми участниками процесса.2. Повышение качества заполнения табеля посещаемости детей. | **Блок 4. Сроки**1. Согласование паспорта лин-проекта – 02.08.20212. Картирование текущего состояния- 03.09.2021- 12.09.20213.Анализ проблем и потерь- с 13.09.2021 по 20.09.20214. Составление карты целевого состояния- с 23.09.2021 по 27.09.20215.Разработка плана мероприятий - с 30.09.2021-01.10.20216. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 02.10.20217.Внедрение улучшений – с 03.10.2021 по 01.12.20218. Мониторинг результатов - с 02.12.2021. - по 10.12.2021 9. Закрытие лин-проекта- 24.12.202110.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 10.01.2022 по 07.02.2022 |